## 作業状況
総コスト | 60.75
消化コスト | 6.5 | 消費コスト / 日数 |  |  | 未完 | 作業中 | 作業停止中 | バグ発生中 | 機能削除 | 完了
現在の日数(土日除く) | 24 | 0.27083 |  | 全て | 60.75 | 9.75 | 9.5 | 0 | 0 | 6.5
開始日 | 2024-11-01 |  |  | プロト | 16.25
今日の日付 | 2024-12-04 |  |  | α | 20.25
|  |  |  | β | 21.25
|  | 残り日数(土日除く) | 一日の消費コスト | マスター | 3
理想 | 2024-12-20 | 13 | 4.1731
デッドライン | 2025-01-17 | 33 | 1.6439
真実のデッドライン | 2025-02-03 | 44 | 1.233
S | 44.75
A | 7.5
B | 5
C | 3.5

## 作業効率見積もり
概要 | 詳細 | 優先度 | バージョン | 作業工数 | 実コスト | 判定
クラス設計 |  | S | プロト | 1.5 | 1 | 作業中
ライブラリ設計 |  | S | プロト | 3 | 1 | 作業中
アルファ素材集め | UI素材 | S | α | 0.5 | 0.13 | 作業停止中
アルファ素材集め | SE | A | α | 0.5 | 0.13 | 作業停止中
アルファ素材集め | BGM | A | α | 0.5 | 0.13 | 作業停止中
アルファ素材集め | マップ素材 | S | α | 0.5 | 0.13 | 作業停止中
アルファ素材集め | エフェクト | S | α | 0.5 | 0.13 | 作業停止中
アルファ素材集め | キャラ(敵含む) | S | α | 0.75 | 0.13 | 作業停止中
アルファ素材集め | アイテム | S | α | 0.5 | 0.13 | 作業停止中
アルファ素材集め | 弾(その他) | S | α | 0.5 | 0.13 | 作業停止中
当たり判定 | 球と球の当たり判定 | S | α | 0.25 | 0 | 作業停止中
当たり判定 | 球と短形の当たり判定 | S | α | 0.25 | 0 | 作業停止中
当たり判定 | 球とマップの当たり判定 | S | α | 0.25 | 0 | 作業停止中
当たり判定 | 短形と球の当たり判定 | S | α | 0.25 | 0 | 作業停止中
当たり判定 | 短形と短形の当たり判定 | S | α | 0.25 | 0 | 作業停止中
当たり判定 | 短形とマップの当たり判定 | S | プロト | 0.25 | 0.25 | 完了
プレイヤー | ステータス(残りストック) | S | α | 0.5 |  | 未着手
プレイヤー | 待機 | S | α | 0.5 |  | 未着手
プレイヤー | 移動 | S | プロト | 0.5 | 0.25 | 完了
プレイヤー | ジャンプ | S | プロト | 0.5 | 0.25 | 完了
プレイヤー | ダッシュ | S | α | 0.5 |  | 未着手
プレイヤー | 攻撃(踏みつける) | S | α | 0.25 |  | 未着手
プレイヤー | 攻撃(投げる) | A | α | 0.5 |  | 未着手
プレイヤー | 攻撃(炎花,放つ) | S | α | 0.5 |  | 未着手
プレイヤー | 攻撃(氷花,放つ) | B | α | 0.5 |  | 未着手
プレイヤー | 被弾(キノコ→元) | S | α | 0.5 |  | 未着手
プレイヤー | 被弾(炎花→キノコ) | S | α | 0.5 |  | 未着手
プレイヤー | 被弾(氷花→キノコ) | B | α | 0.5 |  | 未着手
プレイヤー | 変化(キノコ) | S | α | 0.25 |  | 未着手
プレイヤー | 変化(炎花) | S | α | 0.25 |  | 未着手
プレイヤー | 変化(氷花) | B | α | 0.25 |  | 未着手
プレイヤー | 持つ | A | α | 0.5 |  | 未着手
プレイヤー | 死亡 | S | α | 0.5 |  | 未着手
プレイヤー | アニメーション実装 | S | β | 1 |  | 未着手
敵1 | 移動開始処理 | S | プロト | 0.5 |  | 作業中
敵1 | 移動 | S | プロト | 0.25 |  | 作業中
敵1 | 攻撃 | S | α | 0.25 |  | 未着手
敵1 | 死亡 | S | α | 0.25 |  | 未着手
敵2 | 移動開始処理 | S | α | 0.5 |  | 未着手
敵2 | 移動 | S | α | 0.25 |  | 未着手
敵2 | 攻撃 | S | α | 0.25 |  | 未着手
敵2 | 形態変化 | S | α | 0.5 |  | 未着手
敵2 | 形態変化後移動 | S | α | 0.5 |  | 未着手
敵2 | 形態変化後攻撃 | S | α | 0.5 |  | 未着手
敵2 | 死亡 | S | α | 0.25 |  | 未着手
BOOS | 出現演出 | C | β | 0.75 |  | 未着手
BOOS | 移動開始処理 | C | β | 0.5 |  | 未着手
BOOS | 移動 | C | β | 0.25 |  | 未着手
BOOS | 攻撃 | C | β | 0.25 |  | 未着手
BOOS | 形態変化 | C | β | 0.5 |  | 未着手
BOOS | 形態変化後移動 | C | β | 0.5 |  | 未着手
BOOS | 形態変化後攻撃 | C | β | 0.5 |  | 未着手
BOOS | 死亡 | C | β | 0.25 |  | 未着手
アニメーション処理 | 再生 | A | β | 0.75 |  | 未着手
アニメーション処理 | 再生速度調整 | A | β | 0.75 |  | 未着手
カメラ | 移動ステージ選択 | B | β | 0.5 |  | 未着手
カメラ | ゲームシーン | S | プロト | 0.5 | 0.5 | 完了
カメラ | ゲーム演出 | S | β | 0.5 |  | 未着手
カメラ | クリアー演出 | S | β | 0.5 |  | 未着手
マップ | マップ設計1 | S | プロト | 2.25 | 0.25 | 作業中
マップ | マップ設計2 | S | プロト | 2.25 | 0.25 | 作業中
マップ | マップ設計3 | A | β | 2.25 |  | 未着手
マップ | ステージ選択画面コスト５ | B | β | 2.25 | 0.25 | 作業停止中
マップ | タイトル | S | α | 1.25 | 0.25 | 作業停止中
マップ | オプション | A | β | 1.25 |  | 未着手
マップ | 配置データの保存 | S | プロト | 2.25 | 1.5 | 完了
マップ | 配置データの読み込み | S | プロト | 1.25 | 1.25 | 完了
マップ | マップ実装 | S | プロト | 1.25 | 1 | 完了
音処理 | BGM再生 | S | β | 0.5 |  | 未着手
音処理 | SE再生 | S | β | 0.5 |  | 未着手
音処理 | 音量調整の処理 | S | β | 0.5 |  | 未着手
音処理 | 音実装 | S | β | 0.5 |  | 未着手
UI | タイトル画面 | S | α | 0.5 | 0.01 | 作業停止中
UI | ステージセレクト画面 | A | β | 0.5 |  | 未着手
UI | ゲーム画面1 | S | α | 1.25 |  | 未着手
UI | ゲーム画面2 | S | α | 1 |  | 未着手
UI | ゲーム画面3 | B | α | 1 |  | 未着手
UI | アニメーション画面 | S | β | 0.5 |  | 未着手
UI | オプション画面 | S | β | 0.5 |  | 未着手
UX | カーソル移動 | S | β | 0.5 |  | 未着手
UX | 決定処理 | S | β | 0.5 |  | 未着手
UX | 画面遷移 | S | β | 0.5 |  | 未着手
UX | プレイヤー操作 | S | β | 0.5 |  | 未着手
UX | カメラ操作 | S | β | 0.5 |  | 未着手
エフェクト | エフェクト再生 | S | β | 0.5 |  | 未着手
エフェクト | エフェクト停止 | S | β | 0.5 |  | 未着手
エフェクト | 座標回転と拡大 | S | β | 0.5 |  | 未着手
エフェクト | エフェクト実装 | S | β | 0.5 |  | 未着手
ビルドテスト |  | S | マスター | 3 |  | 未着手

## 11.25元データ
1コスト:3時間 (1日は基本2コスト)
| アルファ | コスト | 実コスト | 判定 | 総コスト | 131.75
| ・クラス設計 | 4 |  | 未完 | 消化コスト | 0 | 消費コスト / 日数
| ・ライブラリ設計 | 8 |  | 未完 | 現在の日数(土日除く) | 24 | 0
| ・アルファ素材集め |  |  |  | 開始日 | 2024-11-01
| ー UI素材 | 1 |  | 未完 | 今日の日付 | 2024-12-04
| ー SE | 1 |  | 未完
| ー BGM | 1.5 |  | 未完 |  |  | 残り日数(土日除く) | 一日の消費コスト
| ー マップ素材 | 1 |  | 未完 | 理想 | 2024-12-20 | 13 | 10.1346
| ー エフェクト | 1.5 |  | 未完 | デッドライン | 2025-01-17 | 33 | 3.9924
| ー キャラ(敵含む) | 2 |  | 未完 | 真実のデッドライン | 2025-02-03 | 44 | 2.9943
| ー アイテム | 1 |  | 未完
| ー 弾(その他) | 1.5 |  | 未完
・当たり判定
| － 球と球の当たり判定 | 0.5 |  | 未完
| ー 球と短形の当たり判定 | 0.5 |  | 未完
| ー 球とマップの当たり判定 | 0.5 |  | 未完
| － 短形と球の当たり判定 | 0.5 |  | 未完
| ー 短形と短形の当たり判定 | 0.5 |  | 未完
| ー 短形とマップの当たり判定 | 0.5 |  | 未完
・プレイヤー
| ― ステータス(残りストック) | 1 |  | 未完
| ― 待機 | 1 |  | 未完
| ― 移動 | 1 |  | 未完
| ― ジャンプ | 1 |  | 未完
| ― ダッシュ | 1 |  | 未完
| － 攻撃(踏みつける) | 0.5 |  | 未完
| － 攻撃(投げる) | 1 |  | 未完
| － 攻撃(放つ1) | 1 |  | 未完
| － 攻撃(放つ2) | 1 |  | 未完
| － 被弾1 | 1.5 |  | 未完
| － 被弾2 | 1.5 |  | 未完
| － 被弾3 | 1.5 |  | 未完
| － 変化１ | 0.5 |  | 未完
| － 変化２ | 0.5 |  | 未完
| － 持つ | 1 |  | 未完
| － 死亡 | 1 |  | 未完
| － アニメーション実装 | 1 |  | 未完
・敵
| ― cpu | 2 |  | 未完
| ― cpu2 | 2 |  | 未完
| ― cpu3 | 2 |  | 未完
| ー BOOS(コスト5) | 4 |  | 未完
・キャラクター
| ― キャラ１ | 0.25 |  | 未完
| ― キャラ２ | 0.5 |  | 未完
| ― キャラ３ | 0.5 |  | 未完
| ― キャラ４ | 0.5 |  | 未完
・アニメーション処理
| ー 再生 | 2 |  | 未完
| ー 再生速度調整 | 2 |  | 未完
・カメラ
| ー 移動ステージ選択 | 1 |  | 未完
| ー ゲームシーン | 1 |  | 未完
| ー ゲーム演出 | 1 |  | 未完
| ー クリアー演出 | 1 |  | 未完
・マップ
| － マップ設計1 | 6 |  | 未完
| － マップ設計2(コスト6) | 6 |  | 未完
| － マップ設計3(コスト6) | 6 |  | 未完
| － ステージ選択画面コスト５ | 6 |  | 未完
| － タイトル | 3 |  | 未完
| － オプション | 3 |  | 未完
| ー 配置データの保存 | 6 |  | 未完
| ー 配置データの読み込み | 3 |  | 未完
| ー マップ実装 | 3 |  | 未完
・音処理
| ー BGM再生 | 1 |  | 未完
| ー SE再生 | 1 |  | 未完
| ー 音量調整の処理 | 1 |  | 未完
| ー 音実装 | 1 |  | 未完
・UI
| ー タイトル画面 | 1 |  | 未完
| ー ステージセレクト画面 | 1.5 |  | 未完
| ー ゲーム画面1 | 3 |  | 未完
| ー ゲーム画面2(コスト3) | 3 |  | 未完
| ー ゲーム画面3(コスト3) | 3 |  | 未完
| ー アニメーション画面 | 1 |  | 未完
| ー オプション画面 | 1 |  | 未完
・UX
| ー カーソル移動 | 1 |  | 未完
| ー 決定処理 | 1 |  | 未完
| ー 画面遷移 | 1 |  | 未完
| ー プレイヤー操作 | 1.5 |  | 未完
| ー カメラ操作 | 1.5 |  | 未完
・エフェクト
| ー エフェクト再生 | 1 |  | 未完
| ー エフェクト停止 | 1 |  | 未完
| ー 座標回転と拡大 | 1 |  | 未完
| ー エフェクト実装 | 1 |  | 未完
| ・ビルドテスト |  |  | 未完