## アルファ
1コスト:3時間 (1日は基本2コスト)
| アルファ | コスト | 実コスト | 判定 | 総コスト | 116.75
| ・クラス設計 | 4 |  | 未完 | 消化コスト | 0 | 消費コスト / 日数
| ・ライブラリ設計 | 8 |  | 未完 | 現在の日数(土日除く) | 7 | 0
| ・アルファ素材集め |  |  |  | 開始日 | 2024-11-01
| ー UI素材 | 1 |  | 未完 | 今日の日付 | 2024-11-11
| ー SE | 1 |  | 未完
| ー BGM | 1.5 |  | 未完 |  |  | 残り日数(土日除く) | 一日の消費コスト
| ー マップ素材 | 1 |  | 未完 | 理想 | 2024-12-20 | 30 | 3.8917
| ー エフェクト | 1.5 |  | 未完 | デッドライン | 2025-01-17 | 50 | 2.335
| ー キャラ(敵含む) | 2 |  | 未完 | 真実のデッドライン | 2025-02-03 | 61 | 1.9139
| ー アイテム | 1 |  | 未完
| ー 弾(その他) | 1.5 |  | 未完
・当たり判定
| － 球と球の当たり判定 | 0.5 |  | 未完
| ー 球と短形の当たり判定 | 0.5 |  | 未完
| ー 球とマップの当たり判定 | 0.5 |  | 未完
| － 短形と球の当たり判定 | 0.5 |  | 未完
| ー 短形と短形の当たり判定 | 0.5 |  | 未完
| ー 短形とマップの当たり判定 | 0.5 |  | 未完
・プレイヤー
| ― ステータス(残りストック) | 1 |  | 未完
| ― 待機 | 1 |  | 未完
| ― 移動 | 1 |  | 未完
| ― ジャンプ | 1 |  | 未完
| ― ダッシュ | 1 |  | 未完
| － 攻撃(踏みつける) | 0.5 |  | 未完
| － 攻撃(投げる) | 1 |  | 未完
| － 攻撃(放つ1) | 1 |  | 未完
| － 攻撃(放つ2) | 1 |  | 未完
| － 被弾1 | 1.5 |  | 未完
| － 被弾2 | 1.5 |  | 未完
| － 被弾3 | 1.5 |  | 未完
| － 変化１ | 0.5 |  | 未完
| － 変化２ | 0.5 |  | 未完
| － 持つ | 1 |  | 未完
| － 死亡 | 1 |  | 未完
| － アニメーション実装 | 1 |  | 未完
・敵
| ― cpu | 2 |  | 未完
| ― cpu2 | 2 |  | 未完
| ― cpu3 | 2 |  | 未完
| ー BOOS(コスト5) | 4 |  | 未完
・キャラクター
| ― キャラ１ | 0.25 |  | 未完
| ― キャラ２ | 0.5 |  | 未完
| ― キャラ３ | 0.5 |  | 未完
| ― キャラ４ | 0.5 |  | 未完
・アニメーション処理
| ー 再生 | 2 |  | 未完
| ー 再生速度調整 | 2 |  | 未完
・カメラ
| ー 移動ステージ選択 | 1 |  | 未完
| ー ゲームシーン | 1 |  | 未完
| ー ゲーム演出 | 1 |  | 未完
| ー クリアー演出 | 1 |  | 未完
・マップ
| － マップ設計1 | 6 |  | 未完
| － マップ設計2(コスト6) | 6 |  | 未完
| － マップ設計3(コスト6) |  |  | 未完
| － ステージ選択画面コスト５ | 6 |  | 未完
| － タイトル | 3 |  | 未完
| － オプション |  |  | 未完
| ー 配置データの保存 | 6 |  | 未完
| ー 配置データの読み込み | 3 |  | 未完
| ー マップ実装 | 3 |  | 未完
・音処理
| ー BGM再生 | 1 |  | 未完
| ー SE再生 | 1 |  | 未完
| ー 音量調整の処理 | 1 |  | 未完
| ー 音実装 | 1 |  | 未完
・UI
| ー タイトル画面 | 1 |  | 未完
| ー ステージセレクト画面 | 1.5 |  | 未完
| ー ゲーム画面1 | 3 |  | 未完
| ー ゲーム画面2(コスト3) |  |  | 未完
| ー ゲーム画面3(コスト3) |  |  | 未完
| ー アニメーション画面 | 1 |  | 未完
| ー オプション画面 | 1 |  | 未完
・UX
| ー カーソル移動 | 1 |  | 未完
| ー 決定処理 | 1 |  | 未完
| ー 画面遷移 | 1 |  | 未完
| ー プレイヤー操作 | 1.5 |  | 未完
| ー カメラ操作 | 1.5 |  | 未完
・エフェクト
| ー エフェクト再生 | 1 |  | 未完
| ー エフェクト停止 | 1 |  | 未完
| ー 座標回転と拡大 | 1 |  | 未完
| ー エフェクト実装 | 1 |  | 未完
| ・ビルドテスト |  |  | 未完